План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик

на территории муниципального образования город Новороссийск

| №п/п | **Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик** | Ответственный за внедрение успешной практики/реализацию этапа (ФИО, тел., e-mail) |
| --- | --- | --- |
| Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе. Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности по каждому показателю успешной практики. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики |
| Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания |
| 1 | **Разработка стратегического документа развития инвестиционной****деятельности на территории МО** | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В.  |
|  | **Оценка текущего состояния:** В муниципальном образовании разработана стратегия инвестиционного развития до 2020 года. Данная стратегия утверждена постановлением главы муниципального образования и согласована с отраслевыми министерствами Краснодарского края.**Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю:**Объем инвестиций в основной капитал – темп роста не менее 10 %. |  |
| 1.1 | Анализ стратегии инвестиционного развития до 2020 года | Проведен анализ  | 26.10.2015 | 15.11.2015 | Отдел инвестиций, управление экономики |
| 1.2 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена экспертиза | 15.11.2015 | 05.12.2015 | Экспертная группа |
| 1.3 | Подтверждение Агентства |  | 05.12.2015 | 15.01.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 2 | **Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта МО** | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В. |
|  | **Оценка текущего состояния:** На инвестиционном портале муниципального образования представлена информация об инвестиционном потенциале, необходимая для инвестиционного паспорта **Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю:** Объем инвестиций в основной капитал – темп роста не менее 10 %. |  |
| 2.1 | Структурирование и анализ имеющейся информации | Проведен анализ | 26.10.2015 | 02.11.2015 | Отдел инвестиций, управление экономики |
| 2.2 | Разработка инвестиционного паспорта | Разработан паспорт | 02.11.2015 | 01.12.2015 | Отдел инвестиций, управление экономики |
| 2.3 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена экспертиза | 01.12.2015 | 15.12.2015 | Экспертная группа |
| 2.4 | Утверждение инвестиционного паспорта | Утвержден паспорт | 15.12.2015 | 20.12.2015 | Отдел инвестиций, управление экономики |
| 2.5 | Подтверждение Агентства |  | 20.12.2015 | 25.01.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 3 | **Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики МО и развития малого и среднего предпринимательства** | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В. |
|  | **Оценка текущего состояния:** В муниципальном образовании приняты нормативно-правовые акты и регламенты в сфере малого и среднего предпринимательства. Необходимо внести изменения в существующие НПА с учетом нововведений в законодательстве и принять новые, устанавливающие основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующие малое и среднее предпринимательство.**Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю:** Удовлетворенность предпринимательского сообщества действующей системой НПА, устанавливающей основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в МО – не менее 50 %  |  |
| 3.1 | Анализ принятых и действующих в муниципальном образовании нормативных правовых актов | Проведен анализ, определен перечень НПА, которые необходимо отменить или внести изменения и перечень НПА, которые необходимо принять | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Отдел инвестиций отдел по взаимодействию с МСБ |
| 3.2 | Разработка проектов НПА | Разработаны проекты НПА  | 05.11.2015 | 15.01.2016 | Отдел инвестиций отдел по взаимодействию с МСБ |
| 3.3 | Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых НПА | Проведена ОРВ | 15.01.2016 | 15.02.2016 | отдел по взаимодействию с МСБ |
| 3.4 | Принятие и утверждение НПА | Утверждены НПА  | 15.02.2016 | 15.03.2016 | Отдел инвестиций отдел по взаимодействию с МСБ |
| 3.5 | Подготовка сборника НПА | Подготовлен сборник | 15.03.2016 | 15.04.2016 | Отдел инвестиций отдел по взаимодействию с МСБ |
| 3.6 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена экспертиза | 15.04.2016 | 05.05.2016 | Экспертная группа |
| 3.7 | Подтверждение Агентства |  | 05.05.2016 | 05.06.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 4 | **Организация сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного окна»** | Отдел инвестиций |
|  | **Оценка текущего состояния:** В муниципальном образовании проводится ежеквартальный мониторинг инвестиционных проектов, по которым заключены соглашения. Ежеквартальная отчетность направляется в Министерство экономики КК. Субъектам инвестиционной деятельности предоставляется необходимая информация, осуществляется подбор площадок.**Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю:** Объем инвестиций в основной капитал – темп роста не менее 10 %. | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В. |
| 4.1 | Анализ текущей схемы сопровождения инвестиционных проектов | Проведен анализ | 23.10.2015 | 15.11.2015 | Отдел инвестиций |
| 4.2 | Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Разработан проект регламента | 15.11.2015 | 15.01.2016 | Отдел инвестиций |
| 4.3 | Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых НПА | Проведена ОРВ | 15.01.2016 | 15.02.2016 | отдел по взаимодействию с МСБ |
| 4.4 | Утверждение регламента | Утвержден регламент | 15.02.2016 | 15.03.2016 | Отдел инвестиций |
| 4.5 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена экспертиза | 15.03.2016 | 01.04.2016 | Экспертная группа |
| 4.6 | Подтверждение Агентства |  | 01.04.2016 | 05.05.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 5 | **Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг** | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В. |
|  | **Оценка текущего состояния:** В муниципальном образовании стандарты качества разработаны на большую часть муниципальных услуг, предоставляемых в МБУ «МФЦ города Новороссийска».**Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю:** Удовлетворенность предпринимательского сообщества действующими стандартами – не менее 50 %  |  |
| 5.1 | Анализ принятых и действующих в муниципальном образовании стандартов качества | Проведен анализ, определен перечень стандартов, которые необходимо принять | 26.10.2015 | 05.11.2015 | МБУ «МФЦ города Новороссийска» |
| 5.2 | Разработка проектов стандартов, регламенты которых утверждены в 2015 г. | Разработаны проекты стандартов | 05.11.2015 | 15.01.2016 | МБУ «МФЦ города Новороссийска» |
| 5.3 | Утверждение стандартов | Утверждены стандарты | 15.02.2016 | 15.03.2016 | МБУ «МФЦ города Новороссийска» |
| 5.4 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена экспертиза | 15.03.2016 | 01.04.2016 | Экспертная группа |
| 5.5 | Подтверждение Агентства |  | 01.04.2016 | 05.05.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 6 | **Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА и экспертизы действующих НПА, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности** | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В. |
| 6.1 | Пилотное внедрениеоценки регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА и экспертизы действующих НПА | Внедрено | 01.01.2015 | - | отдел по взаимодействию с МСБ |
| 6.2 | Подтверждение Агентства |  |  |  | Агентство стратегических инициатив |
| 7 | **Ежегодное инвестиционное послание Главы МО** | Отдел инвестиций |
|  | **Оценка текущего состояния:** В муниципальном образовании ежегодно публикуется отчет главы муниципального образования, которые включает показатели инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства. На инвестиционном портале размещено обращение главы муниципального образования город Новороссийск | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В. |
| 7.1 | Размещение ежегодного послания на официальном сайте администрации, местных СМИ | Размещено | 01.11.2015 | 01.02.2016 | Отдел инвестиций, управление экономики |
| 7.2 | Подтверждение Агентства |  | 01.02.2016 | 01.03.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 8 | **Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры** | УЖКХ, Управление строительства, Управление образования, МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций» |
|  | **Оценка текущего состояния:** В муниципальном образовании утверждены объекты социальной инфраструктуры, с описанием объектов и объемом финансирования по годам. | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В. |
| 8.1 | Публикация утвержденных объектов социальной инфраструктуры, с описанием объектов и объемом финансирования по годам.  | Опубликованы | ежегодно | ежегодно | Заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам |
| 8.2 | Согласование, утверждение и публикация перечня информации об объектах транспортной, энергетической, инженерной, коммунальной инфраструктуры города.  | Согласованы  | ежегодно | ежегодно | МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций» |
| 8.3 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой |  | 31.01.2016 | 15.02.2016 |  |
| 8.4 | Подтверждение Агентства |  | 01.03.2016 | 01.04.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 9 | **Организация специализированного интернет ресурса МО об инвестиционной деятельности** | Отдел инвестиций |
|  | **Оценка текущего состояния:** Функционирует инвестиционный портал муниципального образования город Новороссийск.**Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю:** Размещение актуальной информации, новостей |  |
| 9.1 | Сопровождение инвестиционного портала |  |  | постоянно | Отдел инвестиций |
| 9.2 | Подтверждение Агентства |  |  |  |  |
| 10 | **Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе МФЦ**  | МФЦ, Отдел по взаимодействию с МСБ |
|  | **Оценка текущего состояния:** Оказывается консультационная и информационная поддержка в целях популяризации предпринимательской деятельности согласно плану работы отдела. Совместно с МФЦ г. Новороссийска проводятся совместные семинары для субъектов малого и среднего бизнеса каждый второй четверг месяца, где системные администраторы МФЦ регистрируют участников на Портале государственных услуг и проводятся обучение по вопросам пользования регламентами предоставления услуг в электронном виде. | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В. |
| 10.1 | Утверждение плана проведения семинаров семинары для субъектов малого и среднего бизнеса |  | 15.11.2015 | 25.12.2015 | Отдел по взаимодействию с МСБ |
| 10.2 | Формирование информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса |  | постоянно | постоянно | Отдел по взаимодействию с МСБ |
| 10.3 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой |  | 25.01.2016 | 05.02.2016 | Экспертная группа |
| 10.4 | Подтверждение Агентства |  |  |  | Агентство стратегических инициатив |
| 11 | **Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе МО** | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В. |
|  | **Оценка текущего состояния:** На территории муниципального образования город Новороссийск создан совет по развитию предпринимательства  |  |
| 11.1 | Анализ принятого действующего в муниципальном образовании постановления |  | 15.11.2015 | 25.01.2016 | Отдел по взаимодействию с МСБ, отдел инвестиций |
| 11.2. | Разработка актуализированного проекта постановления |  | 25.01.2016 | 05.02.2016 | Отдел по взаимодействию с МСБ, отдел инвестиций |
| 11.3 | Принятие и утверждение НПА |  | 05.02.2016 | 25.02.2016 | Отдел по взаимодействию с МСБ, отдел инвестиций |
| 11.4 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой |  | 25.02.2016 | 10.03.2016 | Экспертная группа |
| 11.5 | Подтверждение Агентства |  |  |  | Агентство стратегических инициатив |
| 12 | **Создание специализированных организаций по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства** | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В |
|  | **Оценка текущего состояния:** Новороссийский инновационный Бизнес-инкубатор «Развитие» |  |
| 12.1 | Организация работы Новороссийский инновационный Бизнес-инкубатор «Развитие» |  | постоянно | постоянно | Отдел по взаимодействию с МСБ |
| 12.2 | Подтверждение Агентства |  |  |  | Агентство стратегических инициатив |
| 13 | **Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов** | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В |
| 13.1 | Внесение предложений для размещения производственных и иных объектов инвесторов |  | 25.11.2015 | 01.02.2016 | Отдел по взаимодействию с МСБ,Отдел инвестиций |
| 13.2 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой |  | 01.02.2016 | 14.02.2016 | Экспертная группа |
| 13.3 | Подтверждение Агентства |  |  |  | Агентство стратегических инициатив |
| 14 | **Обеспечение присутствия на территории МО институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры** | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В |
|  | **Оценка текущего состояния:** На мероприятия, проводимые с субъектами малого и среднего предпринимательства приглашаются представители банков, представители Новороссийской торгово-промышленной палаты |  |
| 14.1 | Утверждение плана проведения мероприятий |  | 15.11.2015 | 15.01.2016 | Отдел по взаимодействию с МСБ |
| 14.2 | Подтверждение Агентства |  |  |  | Агентство стратегических инициатив |
| 15 | **Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства** | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В |
|  | **Оценка текущего состояния:** В муниципальном образовании разработаны нормативная база, инфраструктура, система контроля определены регламентом предоставления муниципальных услуг |  |
| 15.1 | Разработка и утверждение регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и строительства | Разработаны и утверждены |  | 16.08.2015 | МУ «Управление имущественных и земельных отношений» |
| 15.2 | Подтверждение Агентства |  |  |  | Агентство стратегических инициатив |
| 16 | **Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности** | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В |
|  | **Оценка текущего состояния:** В МФЦ г. Новороссийска внедрена практика оказания услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности |  |
| 16.1 | Предоставление услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности |  | постоянно | постоянно | МФЦ, Отдел по взаимодействию с МСБ |
| 16.2 | Подтверждение Агентства |  |  |  | Агентство стратегических инициатив |
| 17 | **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В |
|  |  |  |
| 17.1 | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  | постоянно | постоянно | Отдел кадров |
| 17.2 | Подтверждение Агентства |  |  |  | Агентство стратегических инициатив |
| 18 | **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием** **механизма муниципально-частного партнерства** | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В |
| 18.1 | Внесение предложений по процедуре реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства |  | 15.11.2015 | 25.01.2016 | МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций» |
| 18.2 | Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства |  | 25.01.2016 | 25.02.2016 | МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций» |
| 18.3 | Подтверждение Агентства |  |  |  | Агентство стратегических инициатив |
| 19 | **Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам МО** | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В |
|  | **Оценка текущего состояния:** В муниципальном образовании разработаны нормативная база, инфраструктура, система контроля определены регламентом предоставления муниципальных услуг |  |
| 19.1 | Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки  |  |  | 23.14.2014 | УИЗО, УАиГ |
| 19.2 | Участие в программах софинансирования объектов инженерной инфраструктуры  |  | При финансировании | При финансировании | УИЗО |
| 19.3 | Подтверждение Агентства |  |  |  | Агентство стратегических инициатив |
| 20 | **Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры** | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В |
|  | **Оценка текущего состояния:** создано МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций», осуществляет контроль исполнения процедур, взаимодействие с застройщиками и ресурсоснабжающими организациями с целью соблюдения законодательства и интересов населения при осуществлении процедур. |  |
| 20.1 | Сопровождение документов, консультация заявителей, контроль исполнения сроков прохождения документов с момента подачи до заключения договора, анализ этапов формирования земельных участков, внесение предложений по оптимизации сроков |  | постоянно | постоянно | МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций» |
| 20.2 | Обоснование среднего времени прохождения разрешительных процедур для строительства (реконструкции) линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения |  | 01.11.2015 | 25.12.2015 | МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций» |
| 20.3 | Осуществление взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, а также ресурсоснабжающими организациями, с которыми заключены соглашения о сокращении максимальных сроков осуществления процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги |  | постоянно | постоянно | МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций» |
| 20.4 | Подтверждение Агентства |  |  |  | Агентство стратегических инициатив |
| 21 | **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | Заместитель главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексуЦыбань В.В |
|  | **Оценка текущего состояния:** В муниципальном образовании утверждены ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки |  |
| 21.1 | Формирование обоснованных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки |  | 01.11.2015 | 25.01.2015 | МУ «УИЗО» |
| 21.2 | Подтверждение Агентства |  |  |  | Агентство стратегических инициатив |

Заместитель главы муниципального образования

 по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексу В.В. Цыбань